АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАГАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2015 № 15-па

О мерах по предотвращению и борьбе с лесными пожарами на

территории Таганского сельсовета

В соответствии со ст. 51,52,53 Лесного кодекса Российской Федерации, правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г № 471 «Об утверждении  Правил пожарной безопасности в лесах», п.2 статьи  4 Закона Новосибирской области  «О пожарной безопасности в Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и организации тушения пожаров в лесах на территории Таганского сельсовета (приложение № 1)

2.Обеспечить защиту населенных пунктов, объектов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий от лесных пожаров

3. Оказывать содействие отделу лесных отношений  по Чановскому лесничеству в реализации «Плана мероприятий по подготовке к  пожароопасному сезону и организации тушения пожаров в лесах.

4. Создать  минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, попадающих в зону лесных пожаров

5. Утвердить      план привлечения  противопожарных формирований, организаций и населения для тушения лесных пожаров на территории Таганского сельсовета (приложение № 2)

Глава Таганского сельсовета

Чановского района Новосибирской области                                  Л.М.Пустовая

Крейдунова Н.В.

42-171

Приложение № 1

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и организации

тушения пожаров в лесах, расположенных

на территории Таганского сельсовета

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение расширенного совещания по подготовке к пожароопасному сезону и противопожарному обеспечению лесов | 15.04.2015 | Администрация сельсовета |
| 2 | Утверждение плана тушения лесных пожаров и доведения их до всех предприятий и организаций | 20.04.2015 | Администрация сельсовета |
| 3 | Подготовка и укомплектование противопожарного инвентаря и средств борьбы с лесными пожарами | 22.04.2015 | МУП ЖКХ Таганского сельсовета |
| 4 | Организация противопожарных мероприятий обучение населения на сходах граждан | 28.04.2015 29.04.2015 29.04.2015 | Село Таган д.Зенкино д. Новояблоновка |
| 5 | Устройство минерализованных полос и уход за ними вокруг лесных культур, населенных пунктов | По мере оттаивания земли | Администрация сельсовета, МУП ЖКХ |
| 6. | Организация патрулей совместно с лесничеством | Постоянно | Администрация сельсовета |
| 7 | Ликвидация возникших лесных пожаров | В течении всего пожароопасного периода | Пожарная дружина Таганского сельсовета |

Приложение № 2

ПЛАН

привлечения  противопожарных формирований, организаций и населения для тушения лесных пожаров на территории Таганского сельсовета

| № п\п | Противопожарные формирования | Ответственные лица | Противопожарная техника, численность команды и количество ручного пожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДПД сельсовета ДПК хозяйства | Пустовая Л.М. Вурм С.В | 2 трактора 1-пожарный автомобиль 1-пожарная бочка 2- автомобиля для перевозки людей 10 - человек 10-лопат 10- ведер 5- топоров |